## Table 1
ESTRATEGIA 01: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Promover y establecer relaciones interinstitucionales de intercambio y acción conjunta, sosteniendo la capacidad interna para atender las demandas del sector artesanal con eficiencia y eficacia.
OBJETIVO ESTRATEGICO 01.01: Consolidar el desarrollo institucional, incentivando, entre otros aspectos, el contacto con otras instituciones vinculadas y poniendo en funcionamiento la Estructura Física y Administrativa con que cuenta la institución
PRODUCTO | META | PROGRAM. FÍSICA | ACTIVIDAD |  | TAREA | CRONOGRAMA |  |  |  | RESP. |  | PROGRAM. FINANCIERA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
01.01.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a edificación e instalaciones | Se realiza, al menos una (2) inspección al año a la edificación e instalaciones | 2 Inspecciones semestrales | Elaborar el programa de mantenimiento |  | Hacer inspección a la planta física | X | X | X | X | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 0
[5 empty] | Listar necesidades de mantenimiento | X | X | X | X
[5 empty] | Calendarizar las reparaciones | X
[5 empty] | Socializar programa . | X | X | X | X
[5 empty] | Modificar programa, si aplica | X | X | X | X
| Solucionar las correcciones detectadas en la planta física | 2 Inspecciones Semestrales | Ejecutar programa de mantenimiento |  | Determinar el mantenimiento | X |  |  |  | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 1,200,000.00
[5 empty] | Contratar servicios de mantenimiento |  | X | X | X
[5 empty] | Iniciar tareas de mantenimiento | X | X | X | X
[5 empty] | Hacer bitácora de todos los proceso | X | X | X | X
01.01.02 Compensación del personal | Entregar cada mes la remuneración correspondiente a todo el personal | Doce (12) nominas de pago mas sueldo 13 incluyendo el pago de la TSS | Preparación de la nómina |  | Actualizar todas las informaciones | X | X | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 41,153,579.48
[5 empty] | Elaborar y tramitar Nomina | X | X | X | X
[5 empty] | Verificar las transferencias | X | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Registro en el (SASP) |  | Adecuar documentos al sistema | X | X | X | X
[5 empty] | Alimentar el sistema | X | X | X | X
01.01.03 Personal indemnizado por término de relación laboral | Durante el año 2024, el 100% del personal desvinculado recibe el pago indemnizatorio correspondiente | Cien por ciento (100%) del personal | Programación de pagos indemnizatorios |  | Consultar disposiciones | X | X | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Elaborar programación de pagos | X | X | X | X
[5 empty] | Tramitar al departamento financiero | X | X | X | X
|  |  | Ejecución del programa de pagos |  | Suministrar todos los soportes | X | X | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Validar Transferencia | X | X | X | X
01.01.04 Personal recibiendo beneficios | Al menos el 25% del personal recibe beneficios durante el 2024 | Veinticinco (25%) de personal bonificado | Programar pago de beneficios |  | Definir Nomina valida para beneficios | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Elaborar programación |  |  | X | X
|  |  | Ejecutar programa de pago |  | Tramitar al área financiera |  |  | X | X
[5 empty] | Confirmar transferencia |  |  | X | X
01.01.05 Personal capacitado y bien presentado de acuerdo a la imagen corporativa de la institución | Al menos el 60% del personal recibe capacitación durante el 2024 | Sesenta por ciento (60%) de personal capacitado | Elaboración y ejecución del plan de capacitación |  | Levantar necesidades | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 100
[5 empty] | Elaborar programación | X
[5 empty] | Gestionar Acuerdos | X | X | X | X
[5 empty] | Desarrollar capacitaciones | X | X | X | X
| El 100% del personal de Planta cuenta con un uniforme de acuerdo a su desempeño | Uniformes diseñados y confeccionados para cada área de acción | Diseño, y confección de los uniformes de acuerdo a cada persona |  | Consensuar modalidad y diseño | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 222
[5 empty] | Contratar servicios de confección | X | X
[5 empty] | Elaborar uniformes | X | X
|  |  | Entrega y puesta en vigencia de acuerdo a normativa |  | Poner en vigencia uso de uniformes |  |  | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Entregar manual de uso |  |  | X | X
01.01.06 Espacios y áreas limpios y acondiciona-dos | Se limpia y acondiciona diariamente el 100% de las áreas y espacios de trabajo | El 100% de las áreas | Establecer programa de limpieza |  | Determinar los espacios a higienizar | X | X | X | X | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 0
[5 empty] | Verificar disponibilidad de útiles y materiales | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar programa de limpieza | X | X | X | X
|  |  | Ejecutar programa de limpieza |  | Asignar el personal por área | X | X | X | X | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 0
[5 empty] | Realizar las labores de limpieza | X | X | X | X
01.01.08 Control de los RR.HH | Elevar de 85% a 90% el porcentaje de colaboradores que cumplen la jornada laboral en el 2024 | Noventa por ciento (90%) | Establecer sistema automatizado |  | Consultar con áreas sistema a aplicar | X | X |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Cotizar sistema | X | X |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Gestionar con el are financiera | X | X |  |  |  |  | 0
|  |  | Implementar sistema |  | Elaborar manual de aplicación |  | X | X |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Presentar y discutir con las áreas |  | X | X
[5 empty] | Poner sistema en funcionamiento |  | X | X | X
01.01.09 Personal reclutado y seleccionado | El cien por ciento (100%) de personal requerido es reclutado y seleccionado oportunamente | Setenta y Cinco (75%) del personal | Programación de los concursos |  | Elaborar termino de referencia por puesto | X | X | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Consultar con el MAP | X | X | X | X
|  |  | Realización de los concursos |  | Elaborar cronograma | X | X | X | X | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Realizar convocatoria | X | X | X | X
[5 empty] | Programar plan de entrevistas | X | X | X | X
01.01.10 Garantía de Movilidad y desplazamiento | Se cubre el 100% de la necesidad de combustible para movilidad laboral | 4 Compras. ( 1 compra trismestral) | Elaborar programa de distribución de combustible |  | Programar combustible por trimestre | X |  |  |  | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 3,000,000.00
[5 empty] | Elaborar plan de adquisición | X
[5 empty] | Distribución | X | X | X | X
|  |  | Llevar fichas de control |  | Llevar control de asignación y uso | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar informes | X | X | X | X
| Se Realiza el 100% de la Reparaciones y mantenimiento a la flota vehicular | 12 Reparaciones | Elaborar y cumplir programa de mantenimiento y reparaciones |  | Realizar Evaluación de la flota | X |  |  |  | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 72
[5 empty] | Determinar soluciones idóneas | X
[5 empty] | Ejecutar reparaciones | X | X | X | X
| Se garantiza el 100% de la necesidades de transporte local | 2 Dipositivos de paso rapido | Ejecutar la adquisición de dipositivos de pase rápido para los |  | Elaborar ficha control | X |  |  |  | DPTO. ADMINISTRATIVO |  | 50
[5 empty] | Garantizar que dichos dipositivos cuenten con saldos | X | X | X | X
OBJETIVO ESTRATEGICO 01.02: Dotar a la institución de los Servicios, Equipos y Materiales adecuados para un mejor desempeño de las labores institucionales y brindar un servicio de excelencia al sector artesanal.
01.02.01 Soporte técnico brindado a los usuarios y mantenimiento de equipos | Atender al menos 95% de las solicitudes en el tiempo establecido | 100 Solicitudes | inspección rutinaria a todos los equipos |  | Verificar equipos | X | X | X | X | DIVISION DE TECNOLOGIA |  | 0
[5 empty] | Determinar problemas | X | X | X | X
|  |  | sistema de registro y respuesta ante problemas |  | Identificar daño y cuantificar solución | X | X | X | X | DIVISION DE TECNOLOGIA |  | 0
[5 empty] | Verificar disponibilidad de sustitución | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar ficha técnica de compra | X | X | X | X
|  |  | Solucionar el problema |  | Tramitar al dpto. de compras | X | X | X | X | DIVISION DE TECNOLOGIA |  | 0
[5 empty] | Realizar la labor técnica de solución al problema | X | X | X | X
01.02.02 Gestión de software | Adquirir al menos 80% de las licencias requeridas | 35 Licencias office 2 Adobe | Adquisición de softwares |  | Inventariar vigencias y obsolescencia Adquirir reposiciones | X | X | X | X | DIVISION DE | TECNOLOGIA | 651.8
[6 empty] | X | X | X | X
|  |  | Instalación y operación |  | Verificar funcionamiento | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar informe |  | X | X | X
01.02.03 Gestión de la infraestructura tecnológica | Obtener, de acuerdo al PACC, al menos un 90% de los equipos requerido por las áreas | 5 Equipos | Quipos |  | Actualizar inventario de equipos | X |  |  |  | DIVISION DE | TECNOLOGIA | 570.9905
[5 empty] | Ejecutar compra de equipos | X | X | X | X
|  |  | Instalación de equipos |  | Instalar Sistemas | X | X | X | X
[5 empty] | Habilitar equipos | X | X | X | X
01.02.04 Suministro de alimentos, materiales e insumos para uso interno | Atender el 100% de las solicitudes en el tiempo establecido | 4 | Adquisición de alimentos, materiales e insumos para uso interno |  | Verificar disponibilidad en almacén | X | X | X | X | DPTO. ADMINSITRATIVO |  | 2,000,000.00
[5 empty] | Revisar el plan de compras y contrataciones | X | X | X | X
[5 empty] | Ver procedimiento de adquisición | X | X | X | X
[5 empty] | Realizar adquisición según normativa vigente | X | X | X | X
01.02.05 Gestión de servicios conexos a la institución | Mantener al día cada mes los servicios de internet, telefonía, electricidad, RS y agua | pago 12 meses de carga fija | Servicios al día en sus pago |  | Elaborar plan de optimización | X |  |  |  | DPTO. ADMINSITRATIVO |  | 1,568,284.00
[5 empty] | Comunicar medidas | X
[5 empty] | Ejecutar pagos a tiempo | X | X | X | X
OBJETIVO ESTRATEGICO 01.03: Complementar y actualizar las normas internas, procedimientos, manuales, estructura orgánica y Carta Compromiso al Ciudadano y demás instrumentos requeridos para la calidad de la gestión
01.03.01 Estudio y rediseño del manual de cargos | Revisar y actualizar el Manual de Cargos | Un (1) manual actualizado | Identificar necesidades |  | Programar la revisión | X |  |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Convocar áreas participantes |  | X | X
[5 empty] | Recoger propuestas de modificaciones |  | X | X
[5 empty] | Validar con la Dirección Ejecutiva |  | X | X
[5 empty] | Tramitar al MAP |  |  | X | X
01.03.02 Modelo de gestión de la calidad actualizado | Actualizar el Modelo CAF para el Desarrollo Organizacional y la Calidad en la Gestion de FODEARTE, para el tercer trimestre 2024 | Un (1) modelo de gestión de la calidad actualizado | Actualizar el Autodiagnóstico CAF |  | Comprobar evidencias | X | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Recolectar informes y reportes | X | X | x
|  |  | Elaborar Plan de |  | Programar y planificar mejoras |  | X | X
|  |  | Redactar el Informe de Autoevaluación Institucional |  | Redactar Informe revisando Autodiagnóstico |  | X | X
OBJETIVO ESTRATEGICO 01.04: Contar con un marco normativo reconocido en el sector artesanal, que permita regular la ejecución de las acciones descritas en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan Operativo Anual.
01.04.01 Conocimiento y promoción de las competencia legales de la institución para el fomento artesanal | Para el Segundo semestre del año 2024 se prepara un documento que indica la competencia de fodearte en materia de regulación artesanal | Se ha elaborado una tabla comparativa de competencia | Analizar todas las legislaciones y competencia en otras dependencia |  | Identificar instituciones relacionada | X | X |  |  | JURIDICA |  | 0
[5 empty] | Recopilar todas las documentaciones | X | X
[5 empty] | Analizar documentación |  | X | X
[5 empty] | Elaborar tabla comparativa |  |  | X
|  | Se ha elaborado un documento que indica las competencia propia de Fodearte | Elaborar documento que indique las competencia únicas y compartidas |  | Analizar tabla y variable |  |  | X |  | JURIDICA |  | 0
[5 empty] | Redactar documentos informe |  |  | X
OBJETIVO ESTRATEGICO 01.05: Contribuir con los procesos de transparencia y ética en la Administración Pública, implementando las Normas, Mecanismos , Procedimientos y estrategias visuales y publicas que den cuenta de la gestión.
01.05.01 Imagen institucional mejorada | Al finalizar el año, lograr afianzar 5% adicional del acercamiento del director con el sector artesanal. | Cinco por ciento (5%) más en el año, 1.25% por trimestre. | Desarrollar estrategias comunicacionales |  | Elaborar plan de comunicación | X |  |  |  | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Contacto con el sector para participación | X | x | x | x
|  |  | Desarrollar encuentros virtuales con el sector artesana |  | Ejecutar plan de comunicaciones | X | X | X | X | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Evaluar y medir | X | X | X | X
|  |  | Diseñar formato y frecuencia y |  | Diseñar calendario de los encuentros virtuales | X |  |  |  | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Realizar encuentros virtuales | X | X | X | X
|  |  | Poner en funcionamiento y medir impacto de los |  | Ejecutar programa de comunicación | X | X | X | X | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Fodearte te escucha | X | X | X | X
01.05.02 Información institucional servida | Mantener el flujo de información colgada en la Web institucional para que el número de vistas sea 3000 o más durante el 2024 | 750 visitas por trimestre | Acopio y depuración |  | Recepción de informe de actividades | X | X | X | X | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Revisión de indicadores | X | X | X | X
[5 empty] | Subir Informaciones | X | X | X | X
[5 empty] | Medir Impacto | X | X | X | X
| Mantener el flujo de publicaciones en redes sociales, de modo que el número de personas alcanzadas supere las 40 mil en las distintas redes sociales durante el año 2024. | Cuarenta mil (40 mil) personas | Acopio y depuración |  | Revisión de indicadores | X | X | X | x | COMUNICACIONES
[5 empty] | Medir Impacto | X | X | X | X | COMUNICACIONES |  | 0
| Aumentar por trimestre el número de notas de prensa difundidas para que, al final del 2024, sea 5% mayor que lo logrado en el 2023. | Ciento Veinte y Cinco (125) notas enviadas a los medios. | Elaboración de un plan de medios |  | Hacer investigación de medios | X |  |  |  | COMUNICACIONES |  | 0
[5 empty] | Gestionar informaciones | X | X | X | X
[5 empty] | Redactar y adecuar informaciones | X | X | X | X
|  |  | Ejecución del plan |  | Publicar de acuerdo a frecuencia | X | X | X | X | COMUNICACIONES |  | 300
[5 empty] | Medir impacto | X | X | X | X
01.05.03 Plan Estratégico Institucional (PEI) | Evaluar Plan Estrategico Institucional PEI de FODEARTE al segundo trimestre 2024 | Un (1) Plan Estrategico Institucional actualizado | Verificar consistencia de objetivos y estrategías |  | Verificar que la ejecución del POA 2024 esté alineada con los objetivos del PEI 2021-2024 |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
01.05.04 Plan Operativo Año 2025 (POA-2025) | Elaborar el Plan Operativo Anual del año 2025 en el segundo trimestre del 2024 | Un (1) plan formulado | Evaluar cumplimiento del |  | Revisar matriz de seguimiento del POA 2024 |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Elaborar Informe de Ejecución POA 2024 |  | X
|  |  | Analizar disponibilidad de recursos |  | Analizar con el Dpto. Financiero los recursos disponibles |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Definir renglones de inversión permitidos |  | X
[5 empty] | Elaborar propuestas de acciones |  | X
|  |  | Establecer prioridades |  | Identificar disponibilidad y limitaciones de recursos |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Definir los niveles de productos |  | X
|  |  | Elaborar el POA- 2025 |  | Elaborar POA departamentales |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Consolidar el POA 2025 |  | X
01.05.05 Plan de Compras y Contrataciones, año 2025 (PACC- 2025) | Formular el Plan de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2025 en el segundo trimestre del año 2024 | Un (1) plan formulado | Examinar cumplimiento del PACC-2024 |  | Revisar las evaluaciones del PACC 2024 | X |  |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Identificar déficit | X
[5 empty] | Establecer prioridades | X
|  |  | Identificar necesidades de las áreas |  | Elaborar listado de necesidades |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
|  |  | Realizar Proyección del PACC 2025 |  | Elaborar el PACC 2025 |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
01.05.06 Seguimiento al Plan Operativo Anual 2024 | Realizar un seguimiento trimestral a la ejecución de Plan Operativo Anual POA- 2024 | 1 Informe de Seguimiento por trimestre | Acopio de información y evidencias |  | Solicitar datos a los departamentos | X | X | X | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
|  |  | Verificación y análisis de información |  | Verificar datos y confirmar evidencias | X | X | X | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
|  |  | Elaborar el informe de seguimiento |  | Verificar matriz de seguimiento POA | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar informe | X | X | X | X
01.05.07 Memoria Institucional año 2024 | Realizar Informe Semestral de la Memorial Institucional en el segundo trimestre del año 2024 | Un (1) informe | Elaborar informe semestral |  | Solicitar datos y estadisticas por departamento |  | X |  |  | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Completar plantilla Informe Semestral |  | X
[5 empty] | Enviar a Dirección Ejecutiva para revisión |  | X
[5 empty] | Cargar Informe Semestral al SAMI |  | X
| Realizar Informe Final de Memoria Institucional año 2024, al finalizar el segundo semestre 2024 | Una (1) Memoria Institucional | Elaborar informe anual de la Memoria Institucional |  | Solicitar datos y estadisticas por departamento |  |  |  | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Completar plantilla Informe Semestral |  |  |  | X
[5 empty] | Enviar a Dirección Ejecutiva para revisión |  |  |  | X
[5 empty] | Cargar Informe Semestral al SAMI |  |  |  | X
[5 empty] | Remitir la Memoria Institucional a la Presidencia |  |  |  | X
01.05.08 Consultas Legales internas atendidas | Atender el 100% de las consultas internas | Cien por ciento (100%) de las solicitudes | Preparación y respuesta |  | Elaborar ficha de recepción del servicio | X |  |  |  | DIVISION JURIDICA |  | 0
[5 empty] | Elaborar Calendario y horarios de atención | X
[5 empty] | Ejecutar consultas | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar informes | X | X | X | X
[5 empty] | Generar Estadística | X | X | X | X
01.05.09 Presupuesto institucional de ingresos y gastos | A Agosto 2024, se formula y se carga el presupuesto de ingresos y gastos año 2025 | Un (1) presupuesto | Programación y formulación |  | Ver tope de gastos indicado por la DIGEPRES |  |  | X |  | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Ver lineamientos de la DIGEPRES |  |  | X
[5 empty] | Ver el POA elaborado por Planificación |  |  | X
|  |  | Registro en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) |  | Consultar con analista de la digepress |  |  | X |  | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Hacer Validación final en la DE |  |  | X
[5 empty] | Cargar / subir el presupuesto |  |  | X
01.05.10 Presupuesto 2024 ejecutado | Se elabora un reporte de ejecución presupuestaria por mes, 12 reportes al año | Doce (12) reportes | Programación de la ejecución |  | Recaudar Datos de Ejecución | X | X | X | X | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Elaborar plantilla | X
|  |  | Registro en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) |  | Hacer Validación final en la DE | X | X | X | X | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Cargar / subir el presupuesto | X | X | X | X
|  |  | Generar los reportes de ejecución |  | Elaborar Reportes | X | X | X | X | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Compartir y publicar | X | X | X | X
01.05.11 Inventario de activos realizado | Realizar un (1) inventario de activo cada seis meses, 2 al año. | Dos (2) inventarios | Verificación de los activos |  | Hacer Impresión general de todos los activos |  | X |  | X | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Revisar nuevas entradas de activos |  | X |  | X
[5 empty] | Revisar codificaciones y localización |  | X |  | X
[5 empty] | Actualizar el registro |  | X |  | X
[5 empty] | Elaborar informe y comunicar |  | X |  | X
01.05.12 Estados financieros elaborados | Un (1) estado financiero por mes, 12 al año | Doce (12) estados | Registro de gastos e ingresos |  | Recopilar todas la informaciones | X | X | X | X | DEPARTAMENTO FINANCIERO |  | 0
[5 empty] | Elaborar plantillas | X | X | X | X
[5 empty] | Revisar vigencia de los formatos con Digepres | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar los informes | X | X | X | X
01.05.13 Planificación de los RR.HH
| Al final de segundo trimestre, existe una previsión del personal requerido para el año 2024 | Un (1) plan elaborado | Establecer perfil del puesto |  | Consultar todas las áreas | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Definir las necesidades y los perfiles | X
|  |  | Identificar necesidades de personal |  | Consultar dpto. financiero | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Establecer cronograma | X
|  |  | Elaboración del plan |  | Redactar documento técnico |  | X |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Validar plan con la máxima autoridad |  | X
01.05.14 Evaluación de desempeño | En el último trimestre del 2024, todo el personal es evaluado y enviado al MAP el informe correspondiente | Cien por ciento (100%) del personal | Elaboración de los acuerdos de desempeños |  | Entrega de formularios a cada área | X |  |  |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Validar todos los acuerdos | X
[5 empty] | Remitir al MAP | X
|  |  | Realización de la evaluación |  | Elaborar gruía de procedimientos |  |  | X |  | RECURSOS HUMANOS |  | 0
[5 empty] | Remitir a cada Departamento |  |  | X
[5 empty] | Hacer Acopio de todas las evaluaciones |  |  |  | X
01.05.15 Renovación de la Carta Compromiso al Ciudadano | Revisar la Carta de Compromiso al Ciudadano | Carta Compromiso al Ciudadano | Trabajar las sugerencias realizadas por el MAP a las CCC |  | Socilización de la CCC con el Comité de Calidad |  |  |  | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Remitir documentación requerida por el MAP para renovación de la Carta Compromiso |  |  |  | X
01.05.16 Informe de Resultados Encuestas de Satisfacción Ciudadana sobre la calidad de los servicios | Realizar Informe de Resultados de Encuestas de Satisfacción Ciudadana cada trimestre | Un (1) informe trimestral | Elaborar Informe de Resultados de Encuestas de Satisfacción al Ciudadano |  | Verificar la aplicación de la encuesta | X | X | X | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Recopilar informaciones | X | X | X | X
[5 empty] | Tabular la encuesta | X | X | X | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
[5 empty] | Elaborar informe de resultados de Encuestas de Satisfacción al Ciudadano | X | X | X | X | PLANIFICACION Y DESARROLLO |  | 0
01.05.17 Portal de transparencia gestionado y actualizado | Colocar cada mes en el Portal el 100% de las informaciones que manda la Ley 200/04 | Doce (12) publicaciones | Acopio de la información requerida |  | Solicitar informaciones a tiempo | X | X | X | X | OFICINA ACCESO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Revisar y organizar informaciones | X | X | X | X
[5 empty] | Verificar y validar formatos | X | X | X | X
|  |  | Subir al portal la información |  | Subir las informaciones en los plazos adecuados | X | X | X | X | OFICINA ACCESO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Gestionar su recepción y medición | X | X | X | X
01.05.18 Sugerencias, quejas y denuncias atendidas | Atender el 100% de las sugerencias, quejas y denuncias recibidas a través de la Línea 311 o cualquier vía | Cien por ciento (100%) | Verificar el Portal |  | Verificar diariamente solicitudes | X | X | X | X | OFICINA ACCESO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Verificar las transferencias | X | X | X | X
|  |  | Atender al requerimiento |  | Canalizar informaciones para respuesta | X | X | X | X | OFICINA ACCESO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Responder dentro de los plazos | X | X | X | X
[5 empty] | Llevar bitácora del servicio | X | X | X | X
01.05.19 Suministro de información institucional a los ciudadanos | Atender todas las solicitudes de información en los plazos establecidos | Cien por ciento (100%) de las solicitudes | Análisis de la solicitud |  | Verificar diariamente solicitudes | X | X | X | X | OFICINA ACCESDO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Canalizar informaciones para respuesta | X | X | X | X
|  |  | Preparación y entrega |  | Responder dentro de los plazos | X | X | X | X | OFICINA ACCESO INFORMACION |  | 0
[5 empty] | Llevar bitácora del servicio | X | X | X | X
50,888,653.98
ESTRATEGIA 02: CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ARTESANAL Desarrollar un proceso de estudio y diagnóstico de la realidad del sector artesanal, que sustente la creación de planes, programas y proyectos de mejora continua e integral del artesano y de la artesanía..
OBJETIVO ESTRATEGICO 02.01:
PRODUCTO | META | PROGRAMACIÓN FÍSICA | ACTIVIDAD |  | TAREA | CRONOGRAMA |  |  |  | RESP. |  | PROGRAMACION FINAN CIERA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | Formar equipo de trabajo |  | Elaborar programa de trabajo | X
02.01.01 Estudio que detalla los aspectos de la actividad artesanal a ser regulados | De enero a junio del 2024, se revisan las normas vigentes y se determinan las que se deben crear | Un estudio de las normas a crear |  |  | Gestionar equipos de apoyo | X |  |  |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
|  |  | Consultar documentación existente |  | Gestionar documentos existentes | X
[5 empty] | Elaborar matriz de informaciones clave | X
[5 empty] | Hacer análisis e informe | X | X
|  |  | Consultar actores claves del sector artesanal |  | Gestionar Reuniones | X | X
[5 empty] | Elaborar guía de preguntas clave | X | X
[5 empty] | Organizar informaciones |  | X
[5 empty] | Elaborar informe |  | X
|  |  | Preparar documento del estudio |  | Redactar documento técnico |  | X |  |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
[5 empty] | Elaborar informe final |  | X
02.01.02 Normativa creada para la regulación de la actividad artesanal | Al menos una (1) norma, de las indicadas en el estudio, es creada antes de finalizar el año 2024. | Una (1) norma creada | Elaborar propuesta de la norma |  | Identificar necesidad de norma Redactar borrador de norma |  |  | X |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
[8 empty] | X | X
|  |  | Presentación para aprobación de la norma |  | Gestionar validación de propuesta |  |  | X |  |  |  | 0
|  |  | Difundir |  | Comunicar y difundir |  |  | X | X | CONTROL Y REGULACION |  | 0
02.01.03 Normativa creada para fomentar el uso correcto de Equipos y herramientas donadas por fodearte para regulación de la actividad artesanal. | Supervisar y/o hacer inspecciones periódicas a los talleres bajo el reglamento no.001- 2023 para verificar uso y cuidado de herramientas y equipos donados. | Se realizan, al menos dos (2) inspecciones al año por talleres de artesanos beneficiados con herramientas por parte de la institución. | Preparar las visitas |  | Elaborar calendario de visitas | X | X | X | X | CONTROL Y REGULACION
[5 empty] | Ejecutar programa de visitas | X | X | X X
02.02.04 Inspecciones realizadas a venta artesanal | En el año 2024, se realizan 30 visitas de fiscalización a Gift Shop y otros establecimiento-tos de venta artesanal | Diez (30) inspecciones | Preparar las visitas |  | Elaborar calendario de visitas | X |  |  |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
[6 empty] | X | X | X | X
[6 empty] | X |  |  |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
[5 empty] | Ejecutar programa de visitas | X | X | X | X
[6 empty] | X | X | X | X
02.02.05 Base de datos y Diagnostico del sector artesanal Dominicano | Se pone a la disposición del publico una base de datos online de artesanos dominicanos a mas tardar en octubre del el año 2024 | Una (1) base de datos digital elaborada | Completar levantamiento en zonas faltantes |  | Evaluar representatividad de la muestra existente | X |  |  |  | CONTROL Y REGULACION |  | 80
[5 empty] | Programar, completar territorios | X | X | X
|  |  | Alimentar base de datos |  | Actualizar base de datos |  |  | X |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
|  | Una (1) base de datos digital promovida y visitada | Habilitar, promover y poner a disposición del publico base de datos |  | Preparar la base de datos |  |  | X |  | CONTROL Y REGULACION |  | 0
[5 empty] | Implementar |  |  | X
[5 empty] | promover y publicar |  |  | X
| Se publica de manera digital y Física el 3do. Diagnostico del sector artesanal a mas tardar en julio del 2024 | Un (1) Análisis e interpretaciones de informaciones realizada con profesionales | Hacer análisis profesional de información, cruces de variables y demás análisis. |  | Evaluar representatividad de la muestra existente | X |  |  |  | CONTROL Y REGULACION |  |  | 80
[5 empty] | Programar completar territorios | X | X
[5 empty] | Elaborar base de datos |  | X
[5 empty] | Contratar análisis de datos |  | X
|  | Un (1) Documento Diagnostico publicado | Elaborar y publicar documento Diagnostico |  | Elaborar documento técnico |  | X |  |  | CONTROL Y REGULACION |  |  | 50
[5 empty] | Gestionar una publicación física |  | X | X | X
02.02.06 Conocimiento del marco legal existente que regula al sector artesanal | En el primer semestre del 2024 se cuenta con un levantamiento completo de toda la legislación vigente que toca al sector artesanal | una (1) investigación documental desarrollar | Investigación y recopilación de toda la documentación |  | Hacer investigación documental | X | X |  |  | JURIDICA |  |  | 0
[5 empty] | Elaborar tabla de análisis | X | X
|  | una (1) informe de resultados elaborado | Presentación y comunicación interna de los resultados |  | Elaborar informe |  | X |  |  | JURIDICA |  |  | 0
210
ESTRATEGIA 03: FORMACION Y CAPACITACIÓN ARTESANAL Fomentar e impulsar la formación, capacitación y asociatividad de los artesanos dominicanos a partir del desarrollo de sus capacidades productivas, que mejoren la capacidad de gestión colectiva e individual del sector artesanal dominicano.
OBJETIVO ESTRATEGICO 03.01: Impulsar la capacitación técnica básica y especializada en el sector artesanal tradicional y nuevos grupos artesanales en comunidades vulnerables.
PRODUCTO | META | PROGRAMACIÓN FÍSICA | ACTIVIDAD |  | TAREA | CRONOGRAMA |  |  |  | RESP. |  | PROGRAMACION FINANCIERA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
03.01.01 Banco de Maestros artesanales en todos los renglones productivos | Un Catalogo físico y digital que registra todas las informaciones sobre los maestros artesanales | un (1) Catalogo físico y digital de Maestros artesanales disponibles | Levantamiento de informaciones |  | Elaborar fichas de informaciones | X |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION |  | 0.00 0.00
[5 empty] | Levantar informaciones | X | X
[5 empty] | Elaborar base de datos |  | X
|  |  | Elaboración de Catalogo |  | Elaborar catalogo de técnica |  | X |  |  | FORMACION Y CAPACITACION
03.01.02 Capacitación básica ofrecida a personas de las comunidades | Veinte (20) talleres de capacitación básica en el 2024 y al menos 15 personas se capacitan en cada uno | Diez y seis 16 talleres. Ejecutados y 225 personas capacitadas | Preparación de los talleres |  | Promover el servicio | X | X | X | X | FORMACION Y CAPACITACION |  | 0
[5 empty] | Analizar las solicitudes | X | X | X | X
[5 empty] | Realizar visitas de validación | X | X | X | X
[5 empty] | Establecer cronograma | X | X | X | X
|  |  | Ejecución de los talleres |  | Habilitar los capacitadores | X | X | X | X | FORMACION Y CAPACITACION |  | 1,038,400.00
[5 empty] | Adquisición de materiales y herramientas | X | X | X | X
[5 empty] | Ejecutar cronograma de capacitación | X | X | X | X
03.01.03 Capacitación especializada ofrecida a los artesanos | Catorce (14) talleres de Capacitación especializada se realizan en el 2024 y al menos 10 personas se capacitan en cada uno | Ocho (8) talleres ejecutados y 100 personas beneficiadas. | Preparación de los talleres |  | Promover el servicio | X | X | X | X | FORMACION Y CAPACITACION |  | 451.821
[5 empty] | Analizar las solicitudes | X | X | X | X
[5 empty] | Realizar visitas de validación | X | X | X | X
[5 empty] | Establecer cronograma | X | X | X | X
|  |  | Ejecución de los talleres |  | Habilitar los capacitadores | X | X | X | X | FORMACION Y CAPACITACION |  | 0
[5 empty] | Adquisición de materiales y herramientas | X | X | X | X
[5 empty] | Ejecutar cronograma de capacitación | X | X | X | X
03.01.04 Adquisición de equipos, herramientas y materia prima para | 25 cursos / talleres de capacitación cuentan con el 90% de la herramientas, equipos y materia prima básica | 25 | Compra de Equipos, herramientas de acuerdo a cada técnica a impartir |  | Determinar talleres a ejecutar | X |  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |  | 300
[5 empty] | Definir listados de necesidades | X
[5 empty] | Agregar al Plan de Compras | X | X | X | X
|  |  |  | Compra de Materia Prima Básica de acuerdo a cada técnica a impartir | Determinar talleres a ejecutar | X |  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |  | 1,700,000.00
[5 empty] | Definir listados de necesidades | X
[5 empty] | Agregar al Plan de Compras | X | X | X | X
03,01,05 Ampliar la oferta formativa en las técnicas artesanales de mayor impacto comercial | Se cuenta con un (1) documento estudio que indica los rubros artesanales de mayor impacto comercial en el primer trimestre del 2024 | Un (1) Documento elaborado |  | Hacer análisis de los rubros artesanales mas demandado | Identificar rubros mas demandado | X |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION |  | 0
[5 empty] | Determinar Capacidad Interna | X
[5 empty] | Programar necesidades de contratación | X
|  |  |  | Elaborar y validar documento | Elaborar documentos técnico | X |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION |  |  | 0
| Se contratan al menos Seis (6) servicios de capacitación en técnicas no disponible en la institución | Seis ( 6)Capacitaciones para Upas Contratadas |  | Diseñar términos de referencia y abrir proceso de constataciones | Elaborar fichas técnica | X |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION |  |  | 0.00 700,000.00
[5 empty] | Solicitar proceso de contratación | X
|  |  |  | Contratar y ejecutar capacitaciones en el marco de las Upas | Contratar capacitaciones | X | X | X | X
[5 empty] | Ejecutar Capacitaciones | X | X | X | X
4,190,221.02
todas sus manifestaciones, dinamizando la producción para hacerla más competitiva en los mercados nacionales e internacionales como forma de mejorar la calidad de vida de los artesanos.
OBJETIVO ESTRATEGICO 04.01:
PRODUCTO | META | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  | ACTIVIDAD | TAREA | CRONOGRAMA |  |  |  | RESP. |  |  | PROGRAMACION FINAN CIERA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Atender solicitud del | Elaborar ficha de recepción del servicio | X
[5 empty] | Promocionar el servicio | X
04.01.01 Asistencia técnica ofrecida en diseño de prototipo | Una (1) asistencias por trimestre | Cuatro (4) asistencias | artesano o ciudadano |  | Analizar solicitudes | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Programar procesos | X | X | X | X
|  |  | Deseñar el prototipo del producto |  | Desarrollar proceso de diseño | X | X | X | X
[5 empty] | Validación resultados | X | X | X | X
|  |  | Elaborar el prototipo del producto |  | Entregar producto terminado | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[6 empty] | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar informes | X | X | X | X
04.01.02 Unidades Productivas Artesanales (UPA) creadas | Una (1) unidad productiva artesanal (UPA) creadas | Un (1) UPAs creadas | Establecimiento de contraparte local |  | Coordinar proceso con agentes locales | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Identificar debilidades | X | X | X | X
|  |  | Preparar y ejecutara operativo de evaluación y levantamiento |  | Preparar material para asesoría | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Realizar reuniones de formalización | X | X | X | X
|  |  | Estructuración de la UPA |  | Desarrollar proceso de Asesoría | X | X | X | X
[5 empty] | Carnetizar miembros | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Aplicar ficha diagnostica a cada miembro | X | X | X | X
04.01.03 Certificación y reconocimiento del oficio artesanal | Al menos 80 artesanos son carnetizados y censados por trimestre | 320 artesanos certificados | Preparación del operativo de carnetización |  | Coordinar con asociaciones | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Elaborar calendario de visitas | X | X | X | X
|  |  | Ejecutar operativos de carnetización y encuestas |  | Desarrollar operativos de carnetización | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 250
[5 empty] | Aplicar ficha diagnóstica a cada miembro | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar Informes | X | X | X | X
04.01.04 Asesoría ofrecida a las Unidades Productivas Artesanales | Un (1) UPA asesoradas por trimestre | Cuatro (4) UPAs asesoradas | Preparar y ejecutar las visitas |  | Coordinar con asociaciones | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Elaborar calendario de visitas | X | X | X | X
|  |  | Formular el programa y ejecutar |  | Desarrollar encuentros de asesorías | X | X | X | X | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 120
[5 empty] | Aplicar ficha diagnóstica a cada miembro | X | X | X | X
[5 empty] | Elaborar Informes | X | X | X | X
04.01.05 Artesanos reciben apoyo para adquisición de herramientas y equipos | Asesora y apoyo para ampliar su capacidad de producción. | Aumentar Capacidad de Producción | Establecer un protocolo para la selección de beneficiarios |  | Promover el servicio | X | X | X | X | DIRECCION EJECUTIVA |  | 0
[5 empty] | Elaborar ficha de recepción de solicitudes | X
[5 empty] | Evaluar solicitudes recibidas | X | X | X | X
|  |  | Revisión, aprobación y ejecución |  | Tramitar aprobación | X | X | X | X | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |  | 3,000,000.00
[5 empty] | Gestionar proceso de adquisición | X | X | X | X
[5 empty] | Entregar producto y elaborar informe | X | X | X | X
04.01.06 Apoyo ofrecido a los artesanos para participación en ferias y otros eventos artesanales | Al menos 100 productores artesanales reciben apoyo para participar en ferias durante el año 2024 | 100 artesanos participantes | Elaborar un programa de ferias |  | Elaborar Calendario de Ferias del año | X |  |  |  | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0.00 3,000,000.00
[5 empty] | Identificar los eventos relevantes | X
|  |  | Ejecutar programa |  | Convocar y seleccionar participantes |  | X |  | X | DIRECCION EJECUTIVA
[5 empty] | Brindar apoyo y acompañar |  | X |  | X
04.01.07 Conmemoración del oficio artesanal | A octubre del 2024, se crean y entregan los reconocimiento "Artesano del Año" y "Asociación de Artesanos del Año" | Al menos tres (3) premios y/o reconocimientos a los artesanos y Un (1) premio y/o reconocimiento a la Asociación mas destacada se entrega en acto publico | Establecer base, procedimiento de selección y Calendario de Selección para la |  | Elaborar documento base Programar y hacer convocatoria Organizar equipo de evaluación | X | X |  |  | DIRECCION EJECUTIVA |  | 0
[6 empty] | X | X
X
[5 empty] | Hacer selección de ganadores |  | X
|  |  | Organizar y desarrollar acto de premiación |  | Programar evento de premiación |  |  | X |  | DIRECCION EJECUTIVA |  | 200
[5 empty] | Ejecutar premiación |  |  | X
04.01.08 Celebración, días nacionales por ley del artesano y del Larimar | Celebrar cada año el Dia del Artesano . | Dos (2) celebraciones |  | Organizar celebración día del Artesano | Organizar programa de actividades |  | X | X |  | DIRECCION EJECUTIVA |  |  | 200
[5 empty] | Ejecutar actividades |  |  |  | X
|  |  |  | Organizar celebración día del Laimar | Organizar programa de actividades |  | X | X |  | DIRECCION EJECUTIVA
[5 empty] | Ejecutar actividades |  | X | X
04.01.09 Impulsar la asociatividad y formalización en el sector artesanal | Se han atendido el 100% de las asesorías para formalizarse a las asociaciones y emprendimientos | Todas las asesoría atendidas |  | Elaborar documentos de apoyo | Elaborar Guías de Asesorías | X |  |  |  | JURIDICA |  |  | 0
[5 empty] | Establecer limites de compromisos | X
|  |  |  | Cuantificar y presentar informe cada trimestre | Ejecutar asesorías solicitadas | X | X | X | X | JURIDICA |  |  | 0
[5 empty] | Elaborar informes | X | X | X | X
[5 empty] | Generar Estadísticas | X | X | X | X
04.01.10 Acuerdos interinstitucionales de acción conjunta, firmados Y gestiones de apoyo para los artesanos desarrolladas | Al menos un acuerdo se firma por trimestre durante el 2024 Al menos una (1) visitas semestral se realizan a inst. y organismos | Dos (2) acuerdos firmados |  | Se gestionan los acuerdos | Identificar instituciones clave | X |  |  |  | DIRECCION EJECUTIVA |  |  | 0
[5 empty] | Gestionar Encuentros |  | X |  | X
|  |  |  | Firma y divulgación los acuerdos obtenidos | Definir limites y compromisos | X | X | X | X | DIRECCION EJECUTIVA |  |  | 0.00 0.00
[5 empty] | Firmar acuerdos |  | X |  | X
|  | Dos (2) Visitas protocolares ejecutadas |  | Agendar y coordinar visitas | Identificar instituciones clave | X |  |  |  | DIRECCION EJECUTIVA
[5 empty] | Agendar Visitas | X | X | X | X
|  |  |  | Desarrollar Visitas | Elaborar informes de resultados | X | X | X | X | DIRECCION EJECUTIVA |  |  | 400.125
[5 empty] | Responsabilizar seguimientos | X | X | X | X
7,170,125.00
comercialización nacional en equilibrio con el medio ambiente, autosustentable y sostenible.
OBJETIVO ESTRATEGICO 05.01: Promover e impulsar la producción artesanal equilibrada con el medio ambiente, autosustentable y sostenible, garantizando la competitividad comercial y el compromiso social.
PRODUCTO | META | PROGRAMACIÓN FÍSICA | ACTIVIDAD |  | TAREA | CRONOGRAMA |  |  |  | RESP. |  | PROGRAMACION FINAN CIERA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
05.01.01 Acciones desarrolladas para la sostenibilidad de la materia prima de origen natural | Al menos una (1) Charla o taller especializado sobre la sostenibilidad y manejo de un rubro artesanal se ha desarrollado en el 2024 | una (1) charla taller sobre los recursos naturales y medio ambiente relacionado al sector artesanal desarrollada | Preparar y desarrollar una charla taller |  | Establecer relaciones con facilitación | X | X |  |  | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Preparar programa de contenido |  | X
[5 empty] | Organizar evento |  | X | X
[5 empty] | Desarrollar evento |  | X | X
[5 empty] | Evaluar resultados |  | X | X |  | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 50
05.01.02 Acciones desarrolladas para el equilibrio medio ambiental | Al menos una (1) Charla o taller especializado sobre la sostenibilidad y manejo de un rubro artesanal se ha desarrollado en el | Una (1) jornada de reforestación y limpieza de playas ejecutada | Calendarizar, programar y preparar jornada |  | Definir tipo de acción | X |  |  |  | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 0
[5 empty] | Elaborar documento guía | X | X
[5 empty] | Programar y organizar | X | X
|  |  | Desarrollar Jornada |  | Convocar y coordinar jornada | X | X |  |  | DESARROLLO Y PROMOCION |  | 25
[5 empty] | Desarrollar jornada |  | X
75
|  |  | PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 2024 | [8 empty] | 62,534,000.00
62,534,000.00
LINEA 1 | LINEA 2 | LINEA 3 | LINEA 4 |  | LINEA 5 | TOTAL
50,888,653.98 | 210 | 4,190,221.02 | 7,170,125.00 |  | 75 | 62,534,000.00
11,645,346.02
Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo