## Hoja1
UNIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES UPA
INFORME DE SEGUIMIENTO
TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE 2023
Elaborado por:
Dpto. Planificación y Desarrollo
Firmado por:
Anny Sánchez Meran
Enc. Planificación y Desarrollo
Sandot Domingo, D. N,
Octubre, 2023.
PROCESO |  |  | Servicio: Talleres de Formación Artesanal
CONVENIO(S) | [7 empty] | PERIODO: |  |  | JULIO-SEPT 2023
REALIZADO POR: |  |  | DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO
OBJETIVO DEL INFORME: Presentar los avances del proyecto denominado ¨Unidades Productivas Artesanales (UPA)¨ en el tercer trimestre del año 2023.
INDICE DE CONTENIDO
1. Introducción
2. Marco General
3. Actividades Ejecutadas durante el periodo.
4. Dificultades Presentadas durante el periodo (observaciones)
5. Evidencias (fuentes de verificación)
1. INTRODUCCION
El presente informe tiene como objetivo difundir información sobre el desarrollo del Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) y presentar los resultados alcanzados en el periodo
2.- MARCO GENERAL
El Proyecto de Unidades Productivas Artesanales (UPA) tiene como objetivo estructurar órganos artesanales productivos, para el aprovechamiento económico de aquellos recursos naturales, existentes en sus propias comunidades, con la finalidad de impulsar la incorporación de las comunidades a la actividad productiva. A través de este proyecto se imparten talleres de formación en diferentes técnicas artesanales para el desarrollo y comercialización de productos, acordes con la región y su identidad, los cuales se canalizan a través de ONG’s que fungen como contraparte para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Además, se imparte formación en diseño artesanal, y se canalizan asesorías en temas de fortalecimiento administrativo y financiero a los beneficiarios de este proyecto. Para lograr estos fines, se crean grupos focales (hombres y mujeres, mayores de edad, que busquen un mejor porvenir), mediante organismos asociativos denominados “Unidades Productivas Artesanales (UPA)”, integrados por entre 25 a 30 personas, destinados a la producción de artesanías, desarrolladas a través de las diferentes técnicas impartidas y el aprovechamiento de los recursos con los que cuentan en su hábitat y que sean de fácil acceso.
3.- PROGRAMACIÓN
En su programación para el año 2023 se han establecido dos modalidades de campos formativos: Talleres de Formación Artesanal Básica, los cuales están orientados a la capacitación de grupos vulnerables, sin experiencia ni conocimientos artesanales previos, para que se inicien en este campo productivo; y Talleres de Formación Artesanal Especializada, dirigidos al reforzamiento de las técnicas y el perfeccionamiento de la calidad de las artesanías, el diseño y la innovación, y al aumento de la producción. Estos talleres son impartidos tanto a los grupos artesanales tradicionales del país, como a los nuevos artesanos surgidos de los talleres de formación artesanal básica de este proyecto, a los fines de perfeccionar la calidad y la producción, para hacerlos más competitivos en los mercados artesanales de nivel local e internacional. La Programación general para el año 2023 de este proyecto contempla la ejecución de ocho (08) talleres, seis (6) talleres de formación básica y (4) de Formación especializada durante este tercer trimestre del año (julio-septiembre, 2023). (Ver cuadro de programación).
Cuadro 1. Programación de Talleres de Formación 2023
No | REGION | PROVINCIAS |  | 1°Trim. |  |  | 2°Trim. |  |  | 3°Trim. |  |  | 4°Trim.
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Nordeste | Samaná, Las Terrenas | bar: 1°Trim. F; 3°Trim. J to 3°Trim. S
2 | Sureste | Monte Plata, Yamasá | bar: 1°Trim. F; 3°Trim. J to 3°Trim. S
3 | Sureste | Monte Plata, Yamasá | bar: 1°Trim. F; 3°Trim. J to 3°Trim. S
4 | Sureste | Monte Plata, Yamasá | bar: 1°Trim. F; 3°Trim. J to 3°Trim. S
5 | Sureste | Monte Plata, Yamasá | bar: 1°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
6 | Norte o Cibao | San Francisco de Macorís | bar: 1°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
7 | Sureste | Monte Plata, Bayaguana | bar: 1°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
8 | Sureste | Monte Plata, Bayaguana | bar: 1°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
9 | Nordeste | Samaná, Las Terrenas | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
10 | Suroeste | Distrito Nacional | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
11 | Sureste | Monte Plata | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
12 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
13 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
14 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. A; 3°Trim. J to 3°Trim. S
15 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
16 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
17 | Suroeste | Pedernales | bar: 2°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
18 | Suroeste | Santo Domingo Este | bar: 2°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
19 | Suroeste | San Cristóbal | bar: 2°Trim. M; 3°Trim. J to 3°Trim. S
20 | Noroeste | Dajabón | bar: 2°Trim. J to 3°Trim. S
21 | Suroeste | Santo Domingo | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
22 | Suroeste | Plaza Artesanal San Cristóbal | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
23 | Sureste | Santo Domingo Este | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
24 | Sureste | Santo Domingo Este | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
25 | Suroeste | Pedernales | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
26 | Suroeste | Pedernales | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
27 | Suroeste | Pedernales | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
28 | Sureste | Santo Domingo Este | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
29 | Sureste | Santo Domingo Este | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
30 | Suroeste | San Cristóbal | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
31 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
32 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
33 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
34 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
35 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
36 | bar: 3°Trim. J to 3°Trim. S
3.- ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE El PERIODO
3.1. - ACCIONES FORMATIVAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO UPA
En el marco de la programación del calendario de ejecución de talleres de formación artesanal fue la siguiente: diez (10) de formación básica y especializada de talleres artesanales. (Ver Anexo).
Talleres de Formación Básico y Especializado Artesanal Ejecutados Durante El Periodo
No | Provincias |  | Localidad | 1°Trim. E: Fecha; 3°Trim. J: Talleres Artesanales
1 | Pedernales |  | Juancho | 1°Trim. E: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de julio; 3°Trim. J: Taller Básico de Tallado en Madera
2 | Pedernales |  | Pedernales | 1°Trim. E: 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de julio; 3°Trim. J: Taller Básico en Técnica de Pintura Aplicada
3 | Dajabón |  | Loma de Cabrera | 1°Trim. E: 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de julio; 3°Trim. J: Taller Básico de Alfarería
4 | Hermanas Mirabal |  | Ojo de agua, Salcedo | 1°Trim. E: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de agosto; 3°Trim. J: Taller Básico de Alfarería
5 | Santo Domingo |  | Villa Mella | 1°Trim. E: 17, 18 y 19 de agosto; 3°Trim. J: Taller Básico Tejidos Artesanales
6 | Santo Domingo |  | Fodearte | 1°Trim. E: 1, 2, 3, 9, 10 y 11 de agosto; 3°Trim. J: Taller Básico de Peletería
7 | Pedernales |  | Pedernales | 1°Trim. E: 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre; 3°Trim. J: Taller Básico en Técnica de Resina Epoxica
8 | Dajabón |  | Loma de Cabrera | 1°Trim. E: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de septiembre; 3°Trim. J: Taller Básico de Alfarería
9 | Hermanas Mirabal |  | Salcedo | 1°Trim. E: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28,29 y 30 de septiembre; 3°Trim. J: Taller Básico de Peletería
10 | Independencia |  | Jimaní | 1°Trim. E: 30 y 31 de agosto, 1, 6, 7 y 8 de septiembre; 3°Trim. J: Taller Básico de Peletería
Beneficiarios por Provincia por Sexo.
No | PROVINCIAS |  | LOCALIDAD | 1°Trim. E: BENEFICIARIOS POR GENERO
|  |  |  | T |  |  | H |  |  | M
1 | Pedernales |  | Juancho | 1°Trim. E: 19; 2°Trim. A: 3; 3°Trim. J: 16
2 | Pedernales |  | Pedernales | 1°Trim. E: 20; 2°Trim. A: 2; 3°Trim. J: 18
3 | Dajabón |  | Loma de Cabrera | 1°Trim. E: 15; 2°Trim. A: 0; 3°Trim. J: 15
4 | Hermanas Mirabal |  | Ojo d ag Salc | 1°Trim. E: 17; 2°Trim. A: 8; 3°Trim. J: 9
5 | Santo Domingo |  | Villa Mella | 1°Trim. E: 18; 2°Trim. A: 0; 3°Trim. J: 18
6 | Santo Domingo |  | Fodearte | 1°Trim. E: 14; 2°Trim. A: 2; 3°Trim. J: 12
7 | Pedernales |  | Pedernales | 1°Trim. E: 22; 2°Trim. A: 1; 3°Trim. J: 21
8 | Dajabón |  | Loma de Cabrera | 1°Trim. E: 14; 2°Trim. A: 1; 3°Trim. J: 20
9 | Hermanas Mirabal |  | Salcedo | 1°Trim. E: 17; 2°Trim. A: 2; 3°Trim. J: 15
10 | 10 Independencia |  | Jimaní | 1°Trim. E: 12; 2°Trim. A: 3; 3°Trim. J: 9
TOTAL |  |  |  | 1°Trim. E: 176; 2°Trim. A: 21; 3°Trim. J: 155
3.2. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO UPA
Forma parte de nuestro proyecto, dar seguimiento a los grupos formados, motivándolos a que desarrollen esta actividad mediante un sistema de producción en conjunto, constituyéndose en asociación o cooperativa, y formando una unidad productiva en la cual puedan desarrollar sus productos, innovadores y de gran calidad, acordes con la región y su identidad cultural, mediante el uso de materia prima abundante en su entorno, a fin de contribuir a la protección del medioambiente, y con estos suplir la creciente demanda del mercado.
4. EVIDENCIAS (Fuentes de Verificación)
Tipo |  | EVIDENCIA |  | 1°Trim. E: DESCRIPCIÓN
Registro Fotográfico |  | Banco fotográfico disponible |  | 1°Trim. E: Secuencia realizados Fotográfica de los eventos
Documental |  | Listado físico |  | 1°Trim. E: Listado de asistencia y registro de participación en las actividades
Fotos: Taller especializado, tallado de Madera provincia pedernales, comunidad de Juancho.
Listado de asistencia
Fotos: Taller Básico de Técnica de Pintura Aplicada
Listado de participantes:
Fotos: Taller Básico de Alfarería, Dajabón, Loma de Cabrera
Listado de participantes:
Fotos: Taller Básico de Alfarería, Hermanas Mirabal, Ojo de Agua.
Listado de participantes
Fotos: Taller Básico Tejidos Artesanales, Santo Domingo, Villa Mella..
Listado de Asistencia:
Fotos: Taller Básico de Peletería, Santo Domingo, Fodearte.
Lista de Asistencia:
Fotos: Taller especializado de marketing digital para artesanos Distrito Nacional
Listado de asistencias:
Fotos: Taller básico en técnica de tejidos artesanales provincial la Vega
Listado de asistencias: